委托单位（甲方）：华能重庆珞璜发电有限责任公司

承包单位（乙方）：

华能重庆珞璜发电有限责任公司（以下简称甲方）委托                     （以下简称乙方）承担                      项目。双方根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，订立以下协议：

第一条   总则

为搞好华能重庆珞璜发电有限责任公司4号锅炉粉仓综合治理改造施工，现将珞璜电厂4号锅炉粉仓综合治理改造施工外包。

第二条    工程内容

本次改造工作范围包括华能珞璜电厂 4号锅炉粉仓综合治理改造施工工程所需外委项目的检修施工、调试配合等工作。

具体工作内容详见详见技术协议。

第三条    合同期限

本改造工程将在华能珞璜电厂4号机组C级检修期间进行，预计开工时间：2023年5月1日，具体施工日期按电网调度安排，本工程计划工期为25天。投标人应在开工前完成现场铺垫围挡、临时放粉斗制作、临时放粉管线敷设。

第四条   工程承包费用

1、本项目采采用总价包干的原则进行工程总承包，合同价格不因政策性费率和市场因素的变化而调整。合同总价为人民币        万元（大写：          ），合同单价详见费用表，结算时乙方须提供   %增值税专用发票。乙方为履行本合同项下的义务所需的一切费用均已包括在合同总价中。

2、乙方对本工程投入的安全费用为合同总价的2.63%，即为       万元。本合同的安全文明施工费专款专用，乙方应对安全投入提供明细清单，甲方安监部门对乙方安全投入进行检查和考核后，甲方办理合同结算支付。

第五条  工程价款支付与结算

- 本合同的安全投入费用专款专用，乙方向甲方安全监察部提供安全投入明细清单，甲方安全监察部对乙方安全投入进行检查和考核后，甲方办理合同结算支付。

- 本标提供的安全投入费用专款专用，投标人向招标人安全监察部提供安全投入明细清单，招标人安全监察部对投标人安全投入进行检查和考核后，招标人办理合同结算支付。

- 全部工作结束，根据实际验收、考核结果进行合同结算，工程经验收合格，移交竣工资料（若有），结算手续办理完毕后，支付至工程结算总价的97％。留工程结算总价的3％为质保金，工程竣工验收一年后无任何质量问题，结清全部工程尾款。

- 每次支付工程款前，乙方需向甲方提供相应金额的增值税专用发票作为支付要件；因乙方提供的收款账号有误，造成的经济损失由乙方负责。

- 考核扣款是指依据本工程技术协议的有关条款所发生的扣款。

- 其他

（1）甲方支付乙方的工程款，乙方应及时按合同规定支付其相关合作单位，特别是不得拖欠个人工资。

（2）甲方有权监督乙方对于甲方支付工程款的使用情况。如发现有拖欠合作单位工程款或拖欠个人工资的现象，甲方可根据国家有关法律法规采取特别措施。

（3）支付款项时，乙方如存在农民工用工，应提供经农民工本人签字确认的《农民工工资表》，列明工资总额及明细。甲方据以拨付款项至乙方提供的农民工工资专用账户。如未开立农民工工资专用账户，则待开立后支付，期间不计息且不算甲方违约。乙方应在甲方拨付后按时足额将工资发放至农民工处。

（4）若发现乙方可能存在拖欠农民工工资情况（若转包、分包单位可能存在拖欠农民工工资情况），包括但不限于现场检查发现、相关行政管理部门检查发现、有拖欠农民工工资投诉等，不需要等待拖欠情况核查属实，甲方有权在支付乙方当期款项时暂扣甲方认为足以支付被拖欠农民工工资的额度，期间不计息且不算甲方违约。

乙方应在三天内整改（存在转包分包时，乙方督促转包或分包单位整改），并将整改措施和结果报甲方审查，经甲方批准同意后，在下一期款项支付中支付暂扣款项；如未在三天内整改，暂扣款项将继续扣留，直至整改完毕。

（5）乙方需遵守国家安全监管总局颁发的《用人单位职业病防治八条规定》。

（6）本协议期限内，乙方的人员与甲方之间不构成劳动、雇佣等法律关系。协议期限内，乙方的人员所受到的财产、人身损失，或者乙方的人员造成的甲方、任何第三方财产、人身损失，均由乙方承担赔偿责任。如甲方因此承担任何包括但不限于赔偿、补偿、人道主义救助责任的，有权向乙方全额追偿。

（7）乙方应当依法与其员工签订劳动合同，购买社保，及时发放工资，并遵守职业病防治的规定。乙方在合同约定项目结束离开甲方场地前，必须结清乙方员工的工资、经济补偿金等费用，否则甲方有权采用扣除部分或全部履约保证金、追究违约责任等方式追究乙方责任。

（8）由于乙方的原因，导致甲方遭受投标人的人员、任何第三方追诉、索赔的，甲方有权向乙方进行索偿，该等索偿包括但不限于甲方因此向乙方人员、任何第三方承担的责任、为维权而支付的律师费、诉讼费、调查费用以及其他相关费用。

（9）合同承包范围内的工作，如果乙方无力或不愿承担或未能按照合同约定期限及时承担，甲方可安排其他单位完成该项工作，产生的所有费用（含合同考核条款产生的费用）全部由乙方承担。

（10）由于乙方责任造成工程质量事故或出现质量问题，乙方应立即采取补救措施，费用自负。甲方有要求乙方赔偿直接损失的权利。若因该质量事故或质量问题导致第三方遭受人身财产损失的，由乙方负责赔偿处理。甲方因此向第三方承担责任的，甲方有权向乙方进行索偿，该等索偿包括但不限于甲方因此向任何第三方承担的责任、为维权而支付的律师费、诉讼费、调查费用以及其他相关费用。

（11）乙方不能按期完成工程，或出现严重质量问题时，甲方有权解除合同，委托其他单位施工。乙方应承担由此造成的费用和损失。

（12）若国家增值税税率发生变化，则结算时合同净价不变，合同结算价按调整后的新税率进行结算，即：合同结算价=总净价×(1＋国家增值税新税率)=原合同总价÷(1＋国家增值税旧税率)×(1＋国家增值税新税率)。

第六条   双方职责和义务

详见本工程技术规范书

第七条  工程质量及验收标准

详见本工程技术规范书

第八条   质量、安全、文明管理

1、开始工作前应按甲方的有关规定签订“安全管理协议”，乙方应针对每个具体项目及其特点有针对性地制定安全技术措施，并按甲方有关管理要求经审批后严格执行。开工前，乙方应对全体试验人员全面进行安全技术交底。

2、乙方项目负责人、技术人员的素质必须符合项目要求。

3、乙方在服务过程中应严格执行国家《安全生产法》及原国家电力公司制定的《安全生产工作规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《电力设备典型消防规程》等有关规定及甲方在安全文明生产中的相关规定。

4、在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等及可能引起生产设备停电、停运事故时，乙方应制定安全技术措施，报甲方备案。

5、乙方的特种作业人员，必须是经过安全技术培训，经有关部门考试合格持证上岗的；乙方不得雇用不符合劳动法规定的人员和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员作为特种作业人员。

6、乙方必须接受甲方安监和保卫人员的监督，对安监保卫部门提出的意见必须及时整改；发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方安监部门。

7、乙方人员在现场工作必须遵守安全工作规程，属乙方原因造成的人身伤亡和设备事故，由乙方自行承担；属甲方原因造成的人身和设备事故，由甲方承担相应的事故责任和有关费用。

8、乙方应遵守电厂的厂纪厂规及各项安全作业规定，在乙方承包范围内的安全问题由乙方自己负责。

9、乙方应按技术协议要求配置足够的人员，并制定相应措施，保证人员和资金投入。甲方安全监察部有权监督乙方确保安全投入，保证将安全措施费用用于作业安全防护用具及设施的采购更新、安全措施的落实、安全生产条件的改善、文明施工等，不得挪作他用。但甲方是否行使该等监督权利，均不构成对乙方应承担的安全保障责任的分担、免除或减轻，亦不构成甲方对乙方安全保障工作适当性、合法性、合理性的确认或认可。

安全目标：

(1) 不发生交通事故；

(2) 不发生人身轻伤及以上事件；

(3) 不发生设备损坏事件；

(4) 不发生施工现场火情；

(5)不发生环境污染事件；

(6)安全检查发现问题整改完成率达到100%；

(7)不发生因现场工作影响机组正常运行的不安全事件；

(8)甲方鼓励乙方提出更高的安全目标，并在工程中实施。

10、施工现场及管理：（1）乙方在施工中应按甲方本质安全管理体系标准执行，并由乙方全面负责现场的施工技术、施工进度、施工质量、施工安全。因乙方自身原因造成的工程质量事故、设备损坏或人身安全事故，由乙方承担全部责任并负责赔偿相关损失及费用，甲方因此向第三方承担责任的，甲方有权向乙方进行索偿，该等索偿包括但不限于甲方因此向任何第三方承担的责任、为维权而支付的律师费、诉讼费、调查费用以及其他相关费用。（2）在工程施工期间，施工单位应尽量避免损伤绿化园林和消防设施，若有损坏，乙方应自费原样恢复，否则甲方有权另委单位恢复绿化和消防设施，费用从乙方工程款中扣除，扣除后仍有不足的，由乙方继续承担。（3）本着文明施工的要求，乙方在施工中应做到“工完、料净、场地清”。乙方保证随时将施工垃圾运到市政指定的垃圾处理场。

具体质量、安全、文明管理详见双方签订的本工程技术协议和安全生产管理协议。

第九条   备品备件、材料及工器具

详见技术规范书规定

第十条    转包分包

本项目严禁乙方进行任何形式转包和分包，若转包和分包，乙方应赔偿甲方合同总金额10%，并甲方有权勒令退场。

本项目实施过程中，若乙方不能保证承包项目的施工/服务质量或不能满足合同期限要求以及不能满足合同其他相关要求的，甲方有权就部分项目进行切分并委托其他单位实施，乙方不得拒绝，所产生的费用由乙方承担。

第十一条   不可抗力

1、不可抗力的定义

不可抗力事件是指双方在签署本合同时不能预见，对发生及后果不能避免并且超过合理控制范围的，不能克服的自然事件和社会事件。此类事件包括：火灾、瘟疫、战争、骚乱、叛乱以及超设计标准的地震、台风等。

2、不可抗力的影响

若不可抗力事件的发生完全或部分妨碍一方履行本合同项目下的任何义务，则该方可暂停履行其义务，但前提是：

1) 暂停履行的范围和时间不超过消除不可抗力事件影响的合理需要；

2) 受不可抗力事件影响的一方应继续履行本合同下未受不可抗力事件影响的其他义务，包括所有到期付款的义务；

3) 一旦不可抗力事件结束，受不可抗力影响方应尽快恢复履行本合同。

3、若任何一方因不可抗力事件而不能履行本合同，则该方应在不可抗力事件发生之日（如遇通讯中断，则自通讯恢复之日）起10天内书面通知另一方。该通知中应说明不可抗力事件的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力事件影响所采取的措施。

4、受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生之日（如遇通讯中断，则自通讯恢复之日）起10天内向另一方提供一份由不可抗力事件发生地公证机构出具的证明文件。

5、受不可抗力事件影响的一方应采取合理的措施，以减少因不可抗力事件给另一方或双方带来的损失。双方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力事件的影响。

如果受不可抗力事件影响的一方未能尽其努力采取合理措施减少不可抗力事件的影响，则该方应承担由此而扩大的损失。

第十二条  违约责任

1、在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：乙方违反合同约定进行转包或违法分包；乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备；因乙方原因导致工程质量不符合合同要求；乙方违反约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场；乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复；乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务；乙方未能按照合同约定履行其他义务。

2、乙方发生除明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的约定以外的其他违约情况时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

3、因乙方原因造成工程质量不合格的，甲方有权随时要求乙方采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。如乙方拒绝采取补救措施的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。甲方选择委托其他单位施工修复，乙方承担由此造成的全部费用和损失。

4、乙方不得将其承包的工程转包给第三方，或未经甲方同意，将其承包的工程的任何部分分包给第三方。乙方不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

如乙方将承包工程转包，或未经甲方同意，将承包工程分包，甲方有权选择解除合同并要求乙方支付合同总价 10 %的违约金，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5、 除合同条款另有约定外，出现乙方违约情形时，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，甲方有权无偿使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件；甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任。

7、 因乙方违约解除合同后的处理

因乙方原因导致合同解除的，按以下约定执行：

（1）合同解除后，商定或确定乙方实际完成工程对应的合同价款，以及乙方已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，乙方应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给甲方造成的损失；

（4）合同解除后，乙方应按照甲方要求和指示完成现场的清理和撤离；

（5）甲方和乙方应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因乙方违约解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，查清各项付款和已扣款项。甲方和乙方未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第12条（争议解决）的约定处理。

8、由于乙方责任造成的施工现场、草坪和树木等其他设施损坏，由乙方自行恢复；不能恢复的，竣工结算时按照甲方的评估价从应付工程款中扣除。

9、由于乙方责任，发生人身死亡事故的，甲方电厂有权单方面终止合同，并立即清退承包商。

10、在合同履行过程中，一方因第三方的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。一方和第三方之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

第十三条  争议解决原则

双方在本合同履行过程中产生争议时，双方应首先通过友好协商或调解解决该争议。若发生争议的任何一方不同意协商调解，则向项目所在地人民法院提出诉讼，其判决结果作为争议的最终处理结果。双方因解决争议而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、交通费等维权费用，由败诉方承担。

第十四条  特别条款

1、乙方在施工/服务期间，承诺按照甲方内控的要求进行工作。

2、乙方承诺允许甲方对其执行甲方内控情况进行检查和审计。

3、甲方支付乙方的工程款，乙方应及时按合同规定支付其相关合作单位，特别是不得拖欠个人工资。

4、甲方支付费用已包含乙方所有人工成本，乙方需要聘请农民工的，应保障农民工工资正常支付，不得有拖付、欠付等情形，加强劳动用工管理，避免与农民工发生工资支付相关矛盾纠纷。

5、甲方因乙方拖欠农民工工资（或者因转包分包单位拖欠农民工工资）而遭受损害或者被起诉、追诉、索赔、处罚的，乙方应赔偿所有损失，且甲方有权在未支付的款项中直接扣除。乙方应赔偿的损失包括但不限于甲方的直接损失、支付的工资款、甲方遭受的罚款金额等，以及因此承担的律师费、诉讼费、鉴定费、保全费等全部损失。

6、甲方有权监督乙方对于甲方支付工程款的使用情况。如发现有拖欠合作单位工程款或拖欠个人工资的现象，甲方可根据国家有关法律法规采取特别措施。

7、在本合同期限内，因乙方责任导致机组出现2次及以上的非计划停运，甲方有权单方面终止合同。

第十五条  其他

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后本合同生效。

2、下列文件作为合同的附件与合同具有同等法律效力，合同文件组成和解释顺序如下：

1）本合同正文；

2）合同补充协议、合同；

3)  技术协议、安全生产管理协议；

4)  招标文件、投标文件。

3、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。

4、合同经双方签字盖章后生效，合同一式4份，甲方执2份；乙方执2份，所有合同均具有同等法律效力。

甲方：华能重庆珞璜发电有限责任公司     乙方：

（签章）                              （签章）

委托代表：                            委托代表：

经 办 人：

日期：                                 日期：

附件1：安全生产管理协议

华能重庆珞璜发电有限责任公司（华能珞璜电厂）

安全生产管理协议

发包方（以下简称“甲方”）：华能重庆珞璜发电有限责任公司

承包方（以下简称“乙方”）：

甲乙双方根据合同约定，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，明确双方的安全责任，确保施工全过程的人身、设备和电网安全，根据国家有关法律法规，遵循平等协商的原则签订安全协议。

1. 总则

1.1. 双方均应认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各自的安全责任，查找事故隐患并采取相应措施，共同做好现场的安全、健康、环保工作，避免事故的发生，提高安全管理水平。

1.2. 双方应加强对违章指挥、违章作业的管理，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用，共同遵守国家的安全法律法规，认真执行国家、行业、企业标准。

1.3. 甲方对在安全生产施工过程中做出突出贡献的乙方先进集体和个人进行表彰奖励，对存在的安全生产违规、违章行为进行处罚，奖惩办法按甲方的有关规定执行。乙方必须根据本单位的具体情况制定相应的奖惩制度并严格执行。

1.4. 甲乙双方各级人员，必须熟悉和执行华能集团公司《安全生产工作规定》、《电力安全工作规程》、《电力生产安全事故调查规程》、《电力安全事故责任追究及处罚办法》、《电力企业生产发承包工程安全管理办法》、《反违章管理办法》，以及《电力设备典型消防规程》、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部份)、《电力安全监察规定》等有关规定（以最新版本为准）。

1.5. 甲乙双方各级人员，必须熟悉各自企业安全技术管理规程、检修工艺技术规程与特种设备（如起重机械、炉膛活动架、电梯等）使用操作规程、制度；特殊工种必须持证上岗。上述电力行业发布的规程、规定，乙方必须自购并组织学习。

1.5. 甲乙双方指派安全代表负责与对方联系安全方面的工作。双方应以工作联系单、通知、传真、电话等方式联系对方，双方在接到对方的联系时，应于24小时内予以响应。

1.6. 安全协议与项目合同具有相同的法律效力，甲、乙双方都受本协议的约束。

2. 外包工程安全目标

2.1. 总体目标：零事故、零伤害、零污染；

2.2. 具体目标：

1) 杜绝重伤、死亡事故的发生；

2) 安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝出现重大隐患；

3) 不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；

4) 保证外包工程建设、检修或调试期间不损坏电厂的设备、设施，不影响电厂正常

生产运行。

5）不发生环境污染事故。

3. 甲方安全工作的权利、义务

3.1. 有权对乙方安全资质进行审查：

1) 有权审查乙方是否具备政府有关部门颁发的安全资格证书。

2) 有权审查乙方是否具备有效的营业执照、施工资质证书、法人代表资格证书、安全生产许可证和近三年的安全施工记录。

3) 有权审查乙方安全管理机构及其专、兼职安全管理人员是否符合要求。

4) 有权审查乙方保证安全施工的工器具、防护设施、用具等能否满足安全的要求。涉及定期试验的工器具、绝缘用具、安全防护用品都应出具有检测、试验资质部门核发的检验报告。

5) 有权审查乙方施工人员的居民身份证、户口暂住证、健康证、保险、合同等身份证明。

6) 有权审查乙方特种作业人员是否持有有效的《特种作业操作证》。

7）乙方制定的安全技术措施是否符合现场实际要求。

3.2. 开工前对乙方的项目负责人、工程技术人员和安全人员进行涉及合同约定工作项目的安全技术交底，并作相关的记录。

3.3. 在有危险性的生产区域（指存在触电、高处坠落、爆炸、起重伤害、中毒和窒息、机械伤害、火灾、灼烫等危险可能引起人身伤亡和设备事故的场所）处作业时，甲方有权审查乙方采取的安全技术措施是否符合现场要求并监督乙方实施。按照华能集团关于外包工程的管理规定，发包单位（监理单位）、承包单位应安排人员进行全过程旁站监督。

3.4. 落实合同中规定由甲方承担的有关健康安全环保、劳动保护等事宜。

3.5. 负责对乙方人员进行入场前三级安全教育，考试成绩不合格者，不许进入施工现场。负责监督乙方人员的安全教育培训情况，未经过乙方项目部安全教育培训合格的人员不准上岗。

3.6. 对特殊作业、危险作业的施工项目，甲方和监理单位有权督促乙方编制“三措两案”、填写特殊作业措施票并监督其实施。

3.7. 甲方负责组织的安全检查和隐患排查活动，乙方应派有关人员参加，对查出的问题，乙方应及时做好整改落实工作。

3.8. 甲方或监理单位的安全人员可随时深入施工现场，检查、指导、监督乙方的安全工作，纠正违章行为。对乙方人员在施工中的任何不安全行为，甲方有权按甲方制定的《违章处罚细则》执行，或停止其作业，扣留入厂证。

3.9. 甲方有权不定期对乙方参与施工的人员进行安全知识和安全工作规程抽考，对乙方的安全教育培训工作进行检查监督。

3.10. 根据甲方规定，在进行工程竣工验收决算时，必须经甲方安全部门会签后，才能支付乙方的工程尾款。

3.12. 有关乙方提供的书面材料、各种有效资质副本、证件复印件、考试成绩单等资料，甲方负责保存至工程完工后12个月。

3.13. 项目完成后，甲方负责对乙方在本项目中的安全绩效进行考核并形成评价报告，把评价报告反馈给乙方。

4. 由于乙方自身原因发生人身死亡事故的，甲方有权终止合同，清退乙方，并将乙方列入承包商黑名单。

5. 乙方安全工作的权利、义务

5.1. 乙方对承包工程施工全过程的安全工作负全面责任，承担包括(但不限于)由于自身管理不善或因乙方员工过错所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、火灾以及一切责任事故的全部责任，且不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。

5.2. 乙方必须认真贯彻执行国家有关安全的方针、政策、法律、法规及电力建设安全工作规程、规定，遵守甲方有关安全管理的规章制度，服从甲方及监理的管理、监督和指导，对甲方及监理单位提出的整改意见必须及时整改，实行闭环管理。

5.3  乙方必须具备下列条件：

1) 有胜任承包工程管理的项目领导班子，项目负责人、工程技术人员和工人，安全施

工的技术等级必须满足所承接工程的需要。

2) 能准确理解和执行甲方提供的有关安全技术规程制度和施工图纸、质量要求、工

艺要求等技术文件，有施工组织设计、安全计划和分项工程安全施工措施。

3) 施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具等必须满足施工需要及安全需要。

4）特种作业人员必须持有效证件上岗。

5）项目经理必须具备相应的资质，且经过安全培训，并持证上岗；

6）承包商项目部员工数量在10人以下指定专职或兼职安全员1人；10-30人应配备项目经理，指定专职安全员1人；30-100人应配备项目经理1人、副经理1人，项目专工一般不低于2人，指定专职安全员1人；100人以上的应配备项目经理1人、副经理1人，项目专工一般不低于2人，指定专职安全员不低于2人。专职安全管理人员（持有效证件），

5.4 乙方必须提供如下安全资质材料供甲方审查，乙方应保证所提供材料的真实性、合法性：

1）政府有关部门颁发的安全资格证书；

- 有效的营业执照、施工资质证书、法人代表资格证书、安全生产许可证和近三年

的安全施工记录；

- 项目经理相应的资质材料；

- 符合本协议要求的乙方安全管理机构及其专、兼职安全管理人员；

- 满足安全要求的工器具、防护设施、用具等。涉及定期试验的工器具、绝缘用具、安全防护用品，都应出具有检测、试验资质部门核发的检验报告。并报甲方责任部门及安监部备案；

- 乙方施工人员的居民身份证、健康证明、保险、合同等证明文件；

- 乙方特种作业人员所持有的有效的《特种作业人员资格证书》。

5.5. 乙方应定期召开安全会议，并向甲方通报会议、文件等内容。

5.6. 在开工前，乙方必须按照安全管理的要求，向监理单位和甲方提交项目开工报告、同时提供组织机构、工器具台账、特种作业名单及特种作业证复印件、安全投入计划表等，经监理单位和甲方审查合格后，方可付诸实施。

5.7. 施工现场的安全工作由乙方负责，发生人身、设备等事故，应立即用电话等方式报甲方和监理单位，严禁弄虚作假、隐瞒不报。报告流程如下：

1) 乙方在施工过程中发生电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况时，应立即

报告甲方和监理单位，并积极配合调查。

2) 乙方人员在施工中发生人身伤亡事故，必须立即报告甲方和监理，当地政府安全

监督部门、公安部门、工会协调处理，并由乙方归口统计上报。

3) 在施工过程中，因乙方过错造成甲方的人身伤害、设备损坏及火灾等事故，由乙方

承担全部责任，并负责赔偿甲方的全部经济损失。

5.8. 乙方在工作中应主动接受甲方的安全检查和监督。因乙方的责任造成设备停运、火灾及人身伤害等不安全事件，必须接受甲方的考核。对情节严重的，甲方有权终止该工程项目合同，法律后果由乙方承担。

5.9. 乙方所有进入施工现场的人员都必须头戴标有本单位标记的安全帽、身穿本单位的统一工作服装、胸前佩戴上岗证或参观证，无证者、未戴安全帽者、穿戴不规范者不允许进入施工现场。

5.10. 开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。在施工中乙方应定期组织好现场的安全检查，及时发现隐患并进行消除，对于单方面无法消除的重大隐患应及时通报甲方。

5.11. 乙方必须及时足额提供安全文明施工所需的资金，满足项目实施各阶段安全管理的要求。在施工现场必须设置安全文明施工责任区，设置标有施工项目名称、施工单位、项目负责人与安全负责人的标示牌。

5.12. 加强主要区域（开挖区和施工区）的安全管理。主要区域要实行封闭式管理，必须设有围栏只允许留一个进出口。作业前，工作负责人负责现场安全措施的落实，各种安全设施和标志不得低于甲方《安全设施标志规范》的要求，根据施工进度及时设置，不留任何死角、漏洞。

5.13. 乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标志。

5.14. 乙方施工过程中需使用电、汽、气、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关电源开关。

5.15. 乙方人员在施工中不认真执行安全文明施工管理规定，甲方有权要求乙方进行停工整顿（造成工期延误等损失自负），情节严重的有权终止合同，法律后果由乙方承担。

5.16. 乙方需要进入另一个施工单位的责任区内施工，必须服从责任区单位的管理，并履行互保协议等相关手续。

5.17. 乙方在工作过程中不得随意更换工作人员，确需更换工作人员的须征得甲方同意，并按本协议之约定履行安全教育、考试手续。

5.18. 乙方必须遵守国家和地方关于生产安全、劳动用工、劳动保护法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。禁止使用未成年工（18岁以下），或老年工（男：55岁以上，女：50岁以上），或不适应施工安全要求的病、残及小学文化程度及以下人员。所有人员入场前必须到卫生部门办理健康证（或进行体格检查，确保身体健康），复印件报甲方安全部门审查备案。

5.19. 乙方必须按照国家规定为从业人员办理工伤保险、意外伤害保险等相关保险，为员工配备合格的劳动防护用品、安全用品、用具。涉及定期试验的工器具、绝缘用具、安全防护用品，都应出具有检测、试验资质部门核发的检验报告。

5.20. 乙方应按照法律法规、安全体系和安全计划的要求做好环境保护工作，对有毒有害的废弃物进行妥善处置，实施职业病防治措施。

5.21. 乙方应识别作业过程中的危险有害因素，制订相应的应急救援计划，并组织人员开展培训、应急演习，保证应急救援计划的有效性。

5.22. 乙方所属人员必须通过乙方安全部门的安全教育培训考试，办理上岗证时需向甲方提供员工名册，注明所有人员的年龄、文化程度、身体健康状况、考试成绩等内容。

5.23.乙方不得将工程进行转包或擅自将工程进行分包。

6. 违约责任

6.1. 由于甲方或乙方过错造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等事故，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部经济损失。

6.2. 由于乙方自身原因发生人身死亡事故，或者发生人身或设备事故且整改不到位的，或者承包单位年度考核不合格时，应立即无条件终止合同，清退承包单位，并将承包单位（乙方）列入黑名单，同时在甲方系统内进行通报。

6.3. 不可抗力造成的事故、损失，由受损方自行组织处理并承担相应的损失。

6.4. 凡在施工中由乙方原因发生不安全事故时，经事故调查组认定责任由乙方负责的，造成的全部经济损失由乙方自行承担。若造成甲方损失，损失的费用仍由乙方承担，同时乙方还应承担其他相关责任。

6.5. 发生由于乙方责任造成甲方机械设备损坏、火灾、交通、环境污染和垮（坍）塌事故，给甲方造成的经济损失从乙方的工程款中扣除，并以书面形式通知乙方。

6.6. 乙方应及时缴纳违章罚款。做到责任落实，必须对相关违章责任人进行考核，并将考核结果报甲方安监部备案。对于逾期未缴纳违章罚款的，甲方将加倍考核；对于逾期一个月仍未缴纳违章罚款的单位，将在工程结算时，按违章罚款金额的2-10倍从工程款中扣除。

6.7. 合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失，处罚从工程款中扣除。

6.8. 其它违约行为按国家、电力行业有关安全生产的规定执行。

7. 事故报告、调查、统计的规定

7.1. 对在施工过程中发生的人身伤害、生产设备损坏、火灾等事故应根据国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定进行调查，严格按照“四不放过”的原则处理。

7.2. 发生事故时，乙方应立即采取措施控制事故，并立即报告甲方，甲方有责任快速开展事故抢险。乙方对隐瞒、拖延报告事故负责。

7.3. 根据事故调查组的分析结论和责任认定，由负主要责任的一方负责统计、填写事故报告，处理善后事宜。

7.4. 凡乙方负主要责任造成人身伤害和设备损坏、交通、火灾等事故，乙方负责承担法律及经济责任，并负责善后处理。

甲方：华能重庆珞璜发电有限责任公司  乙方：

代表签字：                                  代表签字：

后附件：《作业场所职业危害告知书》

职业危害因素告知书

根据《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条的规定，我公司特将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等如实告知贵单位。

贵单位所在工作区域内存在（粉尘□、噪音□、高温□、有毒气体□、液氨□）等职业病危害因素，如防护不当，可能对贵单位作业人员的身体造成一定程度的损害。我公司已按照国家有关规定，对职业危害因素采取了职业病防护措施，并要求贵单位做好如下工作。

一、自觉遵守我公司制定的职业卫生管理制度和岗位操作规程。

二、按照《中华人民共和国职业病防治法》第七条的规定，必须依法参加工伤保险。

三、按照《中华人民共和国职业病防治法》第二十三条的规定，为作业人员发放符合国家标准。适应的个人劳动防护用品。

四、按照《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条的规定，对作业人员进行定期的职业卫生培训，指导其正确使用相关的职业病防护设备和个人防护用品。

五、按照《中华人民共和国职业病防治法》第三十六条的规定，必须安排接触职业危害因素的作业人员进行岗前、岗中、离岗职业健康检查，并将检查结果书面告知作业人员。职业健康检查费用由贵单位承担。

后附：我公司作业场所相关职业危害因素及防护措施

职业危害因素及防护措施

1、粉尘

⑴健康危害：长期接触粉尘的人员，当吸入的粉尘达到一定数量时即引发尘肺病，还可以引发鼻炎、咽炎、支气管炎、皮疹、皮炎、眼结膜损害等。

⑵理化特性：无机性粉尘、有机性粉尘、混合性粉尘。

⑶应急处理：发现身体状况异常时要及时到医院检查治疗。

⑷防护注意：必须佩戴个人防护用品，按时、按规定对身体状况进行定期检查，对除尘设施定期维护和检修，确保除尘设施运转正常。图标标识：戴防尘口罩、注意通风。

⑸图标：注意防尘。

2、噪音

⑴健康危害：致使听力减弱、下降，时间长可引起永久耳聋，并引发消化不良，呕吐、头痛、血压升高、失眠等全身性病症。

⑵理化特性：声强和频率的变化都无规律，杂乱无章的声音。

⑶应急处理：使用防声器如：耳塞、耳罩、防声帽等，如发现听力异常，应到医院检查，确诊。

⑷防护注意：利用吸声材料或吸声结构来吸收声能，佩戴耳塞、隔声间、隔声屏，将空气中传播的噪声挡住、隔开。图标标识：戴护耳器。

⑸图标：噪声有害。

3、高温

⑴健康危害：一种是局部性伤害，如皮肤烫痛、烫伤或局部组织烧伤；另一种是全身性的高温伤害，如中暑、高温晕厥等。

⑵理化特性：WBGT指数（湿球黑球温度）≥25℃的作业。

⑶应急处理：一方面采取措施控制环境温度保持在舒适范围或人体可耐的范围内；另一方面对高温作业者采取正确的个人防护措施，如高温保护衣，清凉饮料等。

⑷防护注意：穿高温保护衣，及时补充加盐的水份。图标标识：注意通风。

⑸图标：注意高温

4、液氨

⑴健康危害：急性中毒。出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咯痰；呼吸困难、紫绀、昏迷、休克等。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。

⑵理化特性：易燃、有毒，具刺激性；与空气混合形成爆炸性混合物；遇明火、高温能引起燃烧爆炸。

⑶应急处理：皮肤接触用2%硼酸液或大量清水冲洗；眼镜接触用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟；吸入体内应脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅、输氧或进行人工呼吸。就医。

⑷防护注意：穿戴身体防护用具如：专业的防毒面具、连体服、护目镜、手套等；合理通风，风向标正常无遮挡，喷淋系统完好等。图标标识：注意防护。

⑸图标：当心中毒