桐庐年产能12GWh动力电池项目锅炉设备总包项目招标公告

1. 项目名称： 富江能源2022年桐庐年产能12GWh动力电池项目锅炉设备组总包项目

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

桐庐年产能12GWh动力电池项目位于浙江省杭州市桐庐县经济技术开发区城南路与陈山路交叉口，项目总占地面积约536亩，主要建设内容为1#、2#电芯化成洁净车间、模组及PACK车间、安全测试中心、原材料仓库、综合站房、危化库、电解液仓库、办公楼、综合楼、倒班宿舍及配套辅助用房等，总建筑面积约30.9万㎡。

2.2招标范围：

1）综合站房内两套锅炉（蒸汽锅炉、导热油锅炉）及其站房内锅炉相关管道系统和所有附件的采购及安装，打压、清洗、特种设备验收。

3）并负责本区域内锅炉验收、整改、及特种设备相关资料提交工作。

| 设备名称 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 导热油锅炉主机及配套辅机 | 3 | 800万大卡/时（天然气耗量约：1100立方每小时），含系统安装 |
| 低氮蒸汽锅炉及配套辅机 | 4 | Q=20T/H P=1.0MPa |
| 换热机组及配套辅机 | 1 | Q=20000KW |

2.3项目地点：杭州桐庐县经济开发区

2.4计划工期

项目总进度如下：

- 2023年2月28日前图纸会签完成；

- 2023年4月25日前设备预验收完成；

- 2023年5月1日前设备到货完成；

- 2023年6月20日前设备安装调试完成，具备使用条件；

- 2023年10月20日前具备终验收条件。

3.投标人资格要求

3.1、投标人须具备国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（锅炉制造A级）；有生产燃气蒸汽锅炉及导热油锅炉生产资质（锅炉生产厂家具有的资质）：

3.2、投标人具备省级市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备安装维修改造许可证》（锅炉安装B级）。

3.3、案例数量及要求：近3年为新能源行业提供过不少于2个业绩证明（需体现合作对象、合同签订时间、合作时间、设备内容等信息（价格信息可隐藏）），

3.4、在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力；

3.5、近三年未发生过质量与安全事故，无履约不良记录，具有良好的商业信誉；

3.6、本次招标不接受联合体投标，本次招标不允许转包分包

3.7、具备独立法人资格和承担民事责任的能力，有健全的财务会计制度；；

3.8、对原吉利合作项目有不良行为记录的，拒绝投标。

4.投标报名

4.1报名资料

以下报名资料需在报名时上传至吉利招标电子平台（https://glzb.geely.com），包含以下但不限于：

a、三证合一的营业执照副本、安全生产许可证；

b、资质等级证书；

c、近三年类似项目业绩证明及证明材料（含与吉利过往合作的项目）；

d、近三年财务审计报表；

e、企业概况及履约能力说明；

注：每项资料对应文件夹提供，否则视为无效报名

4. 2报名方式

4.2.1凡有意参加报名的投标人，请到吉利电子招标采购平台（https://glzb.geely.com）注册报名。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.2.2 报名截止时间：2023年1 月15日

5.招标文件的获取

5.1报名截止后，对所有报名单位进行资格审查，资格审查合格后购买招标文件；

5.2 招标文件每套售价500元，售后不退，汇款时注明XX项目招标文件费用；

5.3汇款账号信息

开户户名：富江能源科技有限公司

开户银行：中信银行杭州桐庐支行

开户账号：8110801013302468315

6.发布公告的媒介

本次招标公告只在吉利集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

7.联系方式

招标人：  富江能源科技有限公司

地  址：  浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东路368号电子器械产业园2号楼303室

商务联系人：何灿锋  手机号18868859310 E-mail : Canfeng.He@geely.com

技术联系人：谭经理  手机号15669266366  E-mail : tanzl@geely.com

注：无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。

投诉、举报电话：0571-28098168

投诉、举报邮箱：geelytech.bid@geely.com

单位：富江能源科技有限公司

时间: 2023年1月6日